## All
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト,とても無理をして3コスト)
| 総コスト | 84 |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 1日あたりの消費量
| 消化コスト | 13 | 消費コスト / 日数 | 理想 | 2025-01-15 | 23 | 3.087
| 現在の残り日数(土日除く) | 32 | 0.40625 | デッドライン | 2025-01-25 | 30 | 2.3667
| 開始日 | 2024-11-01 | 予想完成日数 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 36 | 1.9722
| 今日の日付 | 2024-12-16 | 174.7692
| アルファ | Ver. | コスト | 判定
| ・クラス設計 | プロト | 1 | 完了
| ・ライブラリ設計 | プロト | 2 | 完了
・アルファ素材集め
| キャラ | アルファ | 1 | 完了
| UI素材 | アルファ | 1
| SE | アルファ | 1
| BGM | アルファ | 1
| マップ素材 | アルファ | 1 | 完了
・当たり判定
| ONOFFボタンとの当たり判定 | プロト | 1
| 矢印との当たり判定 | プロト | 1 | 作業中
| 床の当たり判定 | プロト | 2
| 壁の当たり判定 | プロト | 2
| マップチップとの当たり判定 | プロト | 4
・プレイヤー操作UI
| 矢印を置く | プロト | 2
| 再生(or初期化)ボタン | プロト | 2
| 音量ボタン | プロト | 2
| 戻るボタン | プロト | 2
・プレイヤーキャラ
| 待機 | プロト | 1 | 完了
| 平行移動 | プロト | 1 | 完了
| ジャンプ | プロト | 1
| ゴール動作 | プロト | 1
| 待機アニメ | プロト | 1 | 完了
| 平行移動アニメ | プロト | 1 | 完了
| ジャンプアニメ | プロト | 1
| ゴール動作アニメ | プロト | 1
・ギミック
| 上矢印 | プロト | 1
| 右矢印 | プロト | 1
| 左矢印 | プロト | 1
| 1回触れると壊れる矢印(上) | プロト | 1
| 1回触れると壊れる矢印(右) | プロト | 1
| 1回触れると壊れる矢印(左) | プロト | 1
| ゴール出現装置 | プロト | 1
・ゲームシーン処理
| 再生 | プロト | 1 | 完了
| 待機 | プロト | 1 | 完了
| 最初に戻す | プロト | 1 | 完了
・アニメーション処理
| 再生 | プロト | 1
| 停止 | プロト | 1
| 再生速度調整 | プロト | 1
・シーン遷移
| シーンの移動 | プロト | 1 | 完了
| フェードイン | アルファ | 1
| フェードアウト | アルファ | 1
・マップ
| マップ設計 | アルファ | 4 | 作業中
| 配置データの読み込み | アルファ | 2 | 作業中
| マップ実装 | アルファ | 2 | 作業中
・音処理
| BGM再生 | プロト | 1
| SE再生 | プロト | 1
| 音量調整の処理 | アルファ | 1
| 音実装 | アルファ | 1
・UI
| タイトル画面 | アルファ | 1
| ステージセレクト画面 | アルファ | 2
| ゲーム画面 | アルファ | 2
| オプション画面 | アルファ | 2
| クリア画面 | アルファ | 1
・UX
| カーソル移動 | ベータ | 1
| 決定処理 | ベータ | 1
| 画面遷移 | ベータ | 1
| プレイヤー操作 | ベータ | 1
・エフェクト
| エフェクト再生 | ベータ | 2
| エフェクト停止 | ベータ | 2
| 座標回転と拡大 | ベータ | 2
| エフェクト実装 | ベータ | 2
| ・ビルドテスト | ベータ | 2